Утверждаю:

Зам. главы муниципального образования

по городскому хозяйству, начальнику управления

муниципального хозяйства и градостроительства

 «06» *августа* 2024г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Рыжков

|  |
| --- |
| ***График устранения повреждений участков теплосети после гидравлических испытаний******06 августа 2024г.*** |
| **№ п/п** | **Место повреждения** | **Дата обнаружения**  | **Характер утечки** | **Ограничение**  | **сроки****исполнение****(устранения)** |
| 1 | Театральная 4-6 | 06.08.24 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-200 |  | Устранена09.08.2413-30 |
| 2 | Лермонтова 24 | 06.08.2410-15 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-400 |  | Устранена06.08.2419-10 |
| 3 | Ленина 36-38 | 06.08.2411-10 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-150 |  | Устранена07.08.2422-15 |
| 4 | Лермонтова 17 | 06.08.2411-20 | Утечка на подающем трубопроводе Т/С Ду-125 |  | Устранена08.08.2416-45 |
| 5 | Советская 5 | 06.08.2412-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-80 | Ограничены домаСоветская 5, 5А, 5Б | До 18.08.2024г. |
| 6 | Советская 15 | 06.08.2412-30 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-80 |  | Устранена06.08.2414-00 |
| 7 | Советская 7 ТК-127 | 06.08.2413-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-150 | Ограничены домаСоветская 7, 7А, 7БЛенина 44 | До 18.08.2024г. |
| 8 | Гоголя 2 | 06.08.2423-10 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-100 | Ограничены домаГоголя 2, 4Театральная, 1А | До 18.08.2024г. |
| 9 | Театральная 1 | 07.08.249-00 | Утечка на трубопроводе Т/С Ду-100 | Ограничены домаТеатральная, 1, 3 | До 18.08.2024г. |

Гл. инженер МУП «ПУ ЖКХ» Кропотов О.В.